ПРОЕКТ ВВОДА В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Production-Ready облачная платформа IaaS

Кластер OpenStack гипермасштаба (300+ узлов) с порталом самообслуживания

Жизненный цикл и безопасное обслуживание: горизонт 15+ лет

Сдача под ключ · Архитектура · Развёртывание · Эксплуатация · Lifecycle

Технический проектный документ

Версия 1.0 · Конфиденциально

Юрисдикция: Республика Казахстан (НБРК / АРРФР / PCI DSS / НУЦ РК)

# Содержание

# 0. Резюме для руководства

Настоящий документ описывает полный цикл создания и ввода в промышленную эксплуатацию облачной платформы IaaS гипермасштаба под ключ: от архитектурного фундамента и спецификации оборудования до процедур развёртывания, регламентов эксплуатации, модели безопасности и стратегии управления жизненным циклом на горизонте 15 и более лет.

Ключевая инженерная идея проекта — разделение долгоживущего контракта (клиентский API и портал самообслуживания) и сменного наполнения (гипервизоры, оборудование, релизы платформы). За 15 лет платформа переживёт три–четыре волны обновления оборудования и столько же мажорных релизов программного стека; клиент не должен ощущать ни одну из этих миграций. Именно развязка слоёв, а не выбор конкретной технологии, обеспечивает заявленный срок жизни.

Что обеспечивает срок жизни 15+ лет Стабильный API-контракт как граница совместимости между порталом и платформой. Ячеистая (cells v2) топология управления — горизонтальное масштабирование control plane без переписывания. Инфраструктура как код с версионированием — знание системы хранится в репозитории, а не в головах. Rolling-обновления control plane и live-обслуживание compute без простоя клиентских ВМ. Открытые стандарты (OpenStack API, S3, VXLAN/EVPN, Ceph) вместо проприетарной привязки.

| Параметр проекта | Целевое значение первой волны |
| --- | --- |
| Масштаб | 300+ физических узлов, единый регион, несколько зон доступности |
| Платформа управления | OpenStack (ячеистая архитектура Nova cells v2) |
| Хранилище | Ceph (RBD + RGW S3), многокластерная топология по зонам |
| Сеть | OVN / VXLAN-EVPN оверлей поверх spine-leaf фабрики |
| Портал клиентов | Skyline + слой самообслуживания (OpenTofu / ManageIQ) |
| Целевая доступность control plane | 99,95 % и выше |
| Горизонт жизненного цикла | 15+ лет с тремя волнами обновления оборудования |

# 1. Область применения и принципы проектирования

## 1.1. Назначение документа

Документ предназначен для архитекторов, инженеров эксплуатации, службы информационной безопасности и руководства провайдера. Он служит одновременно проектным заданием на развёртывание, эксплуатационным регламентом и основанием для приёмки системы в промышленную эксплуатацию.

## 1.2. Принципы проектирования

- Развязка слоёв. Каждый слой (портал, API, control plane, data plane, оборудование) заменяется независимо. Изменение в одном слое не должно вынуждать переделку соседних.

- Контракт важнее реализации. Внешняя граница системы — стабильный API. Внутреннее наполнение свободно эволюционирует, пока контракт сохраняется.

- Отказоустойчивость по умолчанию. N+1 на каждом критическом слое; отказ любого одиночного компонента не приводит к простою клиентов.

- Всё как код. Конфигурация, топология и процедуры описаны декларативно, версионируются и проходят ревью. Ручные изменения в продакшене запрещены.

- Безопасность встроена, а не добавлена. Сегментация, шифрование, аудит и комплаенс закладываются на этапе проектирования, а не навешиваются позже.

- Стандарты вместо вендора. Предпочтение открытым протоколам и форматам, чтобы исключить привязку, неприемлемую на горизонте 15 лет.

## 1.3. Вне области документа

- Детальная физическая инженерия ЦОД (электропитание, охлаждение, СКС) — отдельный проект.

- Финансовая модель тарификации и биллинговая интеграция — отдельный документ.

- Прикладные сервисы поверх IaaS (PaaS, управляемые БД) — последующие фазы.

# 2. Архитектура платформы

Архитектура построена как набор горизонтальных слоёв с чётко определёнными границами. Ниже каждый слой описан с точки зрения роли, технологий и причин выбора именно такой топологии для гипермасштаба.

## 2.1. Слой управления (control plane)

На масштабе 300+ узлов монолитный control plane становится узким местом: единая база данных Nova и единая шина сообщений не выдерживают совокупную нагрузку планировщика и телеметрии. Поэтому управление строится по ячеистой модели.

- Cells v2. Узлы compute разбиваются на ячейки (cells) по 50–100 хостов. Каждая ячейка имеет собственную базу данных Nova и собственную шину сообщений. Верхний уровень (API + superconductor) маршрутизирует запросы между ячейками.

- HA-тройка верхнего уровня. Keystone, Glance, Neutron-сервер, Placement и Nova-API развёрнуты в виде трёх контроллеров за балансировщиком (HAProxy + Keepalived/VRRP).

- База данных. Galera-кластер (MariaDB) из трёх узлов с синхронной репликацией; для cells — отдельные инстансы на ячейку.

- Шина сообщений. RabbitMQ в кластере с зеркалированием очередей; на каждую ячейку — выделенный брокер для изоляции отказов.

Почему cells, а не «больше контроллеров» Линейное масштабирование: добавление ячейки не увеличивает нагрузку на существующие БД и брокеры. Изоляция отказов: проблема в одной ячейке не валит планирование во всём регионе. Это штатная, поддерживаемая в апстриме модель — не самодельный обходной путь, что критично для 15-летнего горизонта.

## 2.2. Слой данных (data plane)

Слой данных — это собственно вычислительные узлы и сеть передачи трафика клиентских ВМ. Он сознательно отделён от управления: обслуживание или замена узлов не затрагивает API.

- Compute-узлы. KVM/QEMU как гипервизор. Узлы группируются в host aggregates по поколениям оборудования и классам ресурсов (CPU-, RAM-, GPU-оптимизированные), что позволяет вводить новое железо рядом со старым.

- Живая миграция. Все узлы используют общий или совместимый формат дисков (Ceph RBD), что обеспечивает живую миграцию ВМ между хостами без простоя — основа безопасного обслуживания.

## 2.3. Слой хранения

Ceph выбран как универсальный программно-определяемый backend, закрывающий блочное, объектное и (при необходимости) файловое хранилище одним кластером, масштабируемым горизонтально на весь горизонт жизни платформы.

| Интерфейс Ceph | Назначение в платформе |
| --- | --- |
| RBD (RADOS Block Device) | Диски ВМ (Nova), тома Cinder, образы Glance |
| RGW (RADOS Gateway, S3/Swift) | Объектное хранилище для клиентов и резервных копий |
| CephFS | Общие файловые тома (Manila) — по требованию |

- Многокластерность по зонам. На гипермасштабе один плоский кластер Ceph нежелателен: домен отказа слишком велик, а восстановление при сбое затягивается. Развёртываются отдельные кластеры Ceph на зону доступности с репликацией объектов (RGW multisite) между ними.

- Классы хранения. Crush-правила разделяют NVMe-пул (производительный) и QLC/HDD-пул (ёмкостный), что даёт клиентам разные тиры по цене и скорости.

## 2.4. Сетевой слой

Сеть строится по топологии spine-leaf с оверлеем VXLAN/EVPN-BGP, что даёт горизонтальное масштабирование без узких мест ядра и независимость логической топологии клиентов от физической.

- SDN. OVN как backend Neutron — фактический стандарт, распределяющий логику коммутации и маршрутизации по узлам без центрального бутылочного горлышка.

- Изоляция арендаторов. Каждый клиент получает изолированные виртуальные сети (geneve/VXLAN), security groups и при необходимости выделенные внешние адреса.

- Граничная маршрутизация. Внешний BGP-стык вынесен на отдельные пограничные маршрутизаторы (по образцу разделения, уже применяемого в вашей практике), а не совмещён с коммутаторами ядра.

Развязка логики и железа в сети Логические сети клиентов живут в оверлее и не зависят от модели коммутаторов под ними. Замена leaf-коммутатора или целого поколения фабрики не требует переконфигурации клиентских сетей. EVPN обеспечивает мультитенантность и мобильность ВМ между leaf-доменами.

## 2.5. Слой портала и самообслуживания

Портал — единственное, что видит клиент, и именно он обязан пережить все внутренние миграции. Поэтому портал обращается исключительно к стабильным версионированным API платформы и никогда — к внутренним компонентам напрямую.

- Skyline. Современный веб-интерфейс OpenStack как основа панели клиента.

- Слой автоматизации. OpenTofu для декларативного предоставления ресурсов и ManageIQ как оркестратор политик и каталога услуг, формирующие слой самообслуживания поверх API.

- Граница совместимости. Любая смена релиза OpenStack проверяется на сохранение API-контракта до выката; портал версионируется независимо от платформы.

# 3. Спецификация оборудования и планирование ёмкости

Раздел задаёт принципы подбора и масштабирования оборудования на горизонте жизненного цикла. Конкретные модели намеренно не фиксируются: за 15 лет они сменятся неоднократно. Фиксируются классы узлов, принципы соразмерности и стратегия обновления волнами.

## 3.1. Классы узлов

| Класс узла | Роль | Принцип подбора |
| --- | --- | --- |
| Контроллер | Верхний control plane (API, БД, шина) | Высокая частота CPU, быстрый NVMe под БД, дублирование питания/сети; 3+ на регион |
| Compute | Размещение клиентских ВМ | Плотность vCPU и RAM; группировка в host aggregates по поколениям |
| Storage (Ceph OSD) | Узлы хранения данных | Сбалансированное соотношение NVMe/ёмкостных дисков; отдельная сеть кластера Ceph |
| Сетевой/граничный | BGP-стык, балансировка, шлюзы | Выделенные узлы; не совмещать с control plane |
| Управляющий/служебный | Мониторинг, логи, CI/CD, бастион | Изолированный сегмент управления |

## 3.2. Принципы соразмерности (sizing)

- Резерв на отказ. Планируемая ёмкость рассчитывается с запасом N+1 на уровне зоны: при выходе из строя целого узла нагрузка размещается на оставшихся без нарушения SLA.

- Порог наполнения. Целевое наполнение compute — не выше 80 % по CPU/RAM в установившемся режиме; превышение запускает процедуру расширения ёмкости.

- Ceph с запасом на восстановление. Заполнение кластера хранения не выше 70–75 %: остаток нужен для ребалансировки при отказе OSD без деградации.

- Соотношение переподписки. Коэффициенты переподписки vCPU фиксируются на уровне flavor и host aggregate и являются предметом SLA, а не стихийной практики.

## 3.3. Стратегия обновления волнами

Ключ к 15-летнему сроку — не закупить «вечное» железо, а встроить смену поколений в нормальную эксплуатацию. Оборудование вводится и выводится волнами, при этом API-контракт остаётся неизменным.

| Волна | Горизонт | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Волна 1 | Годы 0–5 | Первичное развёртывание 300+ узлов; стабилизация процессов эксплуатации |
| Волна 2 | Годы 5–10 | Ввод нового поколения compute рядом со старым; постепенный вывод первой волны; миграция ВМ живой миграцией |
| Волна 3 | Годы 10–15 | Полная замена остатков первой волны; обновление сетевой фабрики и узлов хранения |
| Волна 4 | Годы 15+ | Плановое продление; решение о смене поколения платформы при сохранении API |

Правило ввода нового железа Новое поколение вводится как отдельный host aggregate, а не подменяет старое одномоментно. Старое поколение выводится только после живой миграции всех клиентских ВМ. Клиент не уведомляется о смене оборудования — для него меняется лишь доступная ёмкость, а не контракт.

# 4. Стратегия и порядок развёртывания

Развёртывание выполняется строго по порядку слоёв снизу вверх: сначала фундамент (сеть и хранение), затем управление, затем вычисления, и в конце — портал. Каждый этап завершается приёмочной проверкой, без прохождения которой переход к следующему этапу запрещён.

## 4.1. Последовательность этапов

- Подготовка управляющего сегмента: бастион, репозиторий артефактов, система IaC, хранилище состояния (state) с защитой и блокировками.

- Развёртывание сетевой фабрики: spine-leaf, BGP underlay, проверка EVPN-связности до ввода нагрузки.

- Развёртывание кластеров Ceph по зонам: bootstrap мониторов, ввод OSD, настройка crush-правил и пулов, проверка целостности.

- Развёртывание верхнего control plane: Galera, RabbitMQ, Keystone, Glance, Placement, Neutron, Nova-API в HA.

- Развёртывание ячеек (cells): БД и брокер на ячейку, регистрация ячейки в superconductor.

- Ввод compute-узлов: установка гипервизора, регистрация в ячейках, формирование host aggregates.

- Развёртывание портала: Skyline, слой OpenTofu/ManageIQ, каталог услуг, проверка API-контракта.

- Интеграция безопасности и комплаенса: KMS/Barbican, аудит, интеграция с KalkanCrypt/НУЦ РК, сегментация PCI.

- Приёмочное тестирование и нагрузочные испытания; подписание акта ввода в эксплуатацию.

## 4.2. Чек-лист приёмки этапа (gate)

| Этап | Критерий прохождения | Артефакт приёмки |
| --- | --- | --- |
| Сеть | EVPN-связность подтверждена между всеми leaf; отказ одного spine не рвёт трафик | Протокол сетевых тестов |
| Хранение | Ceph HEALTH_OK; отказ одного OSD восстанавливается без потери данных | Отчёт о тесте отказа |
| Control plane | Отказ одного контроллера не прерывает API; failover < целевого порога | Протокол HA-теста |
| Cells | ВМ создаётся в каждой ячейке; планировщик корректно распределяет | Журнал создания ВМ |
| Compute | Живая миграция ВМ между узлами без потери связи | Протокол миграции |
| Портал | Полный сценарий клиента (создание/изменение/удаление ресурса) проходит через API | Сценарный отчёт |
| Безопасность | Сегментация подтверждена; аудит-трейл фиксирует действия; подпись операций работает | Акт ИБ |

## 4.3. Инфраструктура как код

- Единый источник истины. Вся топология описана декларативно и хранится в системе контроля версий; продакшен соответствует репозиторию.

- Изменения через ревью. Любое изменение проходит как merge request с обязательным ревью и автоматической проверкой перед применением.

- Защита состояния. Хранилище state защищено, поддерживает блокировки и историю, исключая параллельные и конфликтующие изменения.

- Воспроизводимость. Любой узел и любая ячейка восстанавливаются из кода без ручных шагов; «снежинок» в инфраструктуре не существует.

# 5. Пошаговое production-ready развёртывание OpenStack

Раздел детализирует фактическую установку OpenStack в production-конфигурации гипермасштаба. В отличие от раздела 4, описывающего порядок слоёв в целом, здесь приводится конкретная инструментальная цепочка, выбор релиза, пошаговые этапы с проверками и эталонная конфигурация. Все шаги выполняются через инфраструктуру как код; ручные действия в продакшене не допускаются.

## 5.1. Выбор инструмента развёртывания и релиза

Для production-развёртывания применяется официальная связка проекта Kolla: Kolla-Ansible разворачивает все сервисы OpenStack в контейнерах, а Kayobe управляет инициализацией bare-metal control plane и узлов через Bifrost/Ironic. Контейнерная модель даёт изоляцию сервисов, предсказуемые обновления и быстрый откат — что критично для горизонта 15+ лет.

| Компонент цепочки | Роль | Обоснование для production |
| --- | --- | --- |
| Kayobe | Подготовка bare metal, инициализация хостов, сеть, образы | Воспроизводимый ввод сотен узлов из кода через Ironic/Bifrost |
| Kolla-Ansible | Развёртывание сервисов OpenStack в контейнерах | Официальный инструмент, отлаженные production-дефолты, контейнерная изоляция |
| Собственный реестр образов | Хранение проверенных контейнеров | Публичные образы Kolla не проходят аудит безопасности и не годятся для продакшена |
| Git + CI/CD | Версионирование конфигурации и выкат | Единый источник истины, ревью изменений, повторяемость |

Выбор релиза и стратегия обновлений (SLURP) Развёртывание ведётся на актуальном SLURP-релизе (на момент подготовки — 2026.1 Gazpacho). SLURP-релизы позволяют годовой цикл обновления с прямым переходом через один релиз (skip-level), без промежуточных шагов. Это снижает частоту рискованных обновлений на гипермасштабе с двух до одного раза в год при сохранении поддержки. Gazpacho приносит параллельную живую миграцию в Nova — прямое ускорение процедур безопасного обслуживания из раздела 6.

Собственная сборка контейнерных образов обязательна: образы из публичного реестра Kolla предназначены для демонстрации и не проходят проверку безопасности, поэтому для продакшена создаётся и курируется собственный набор образов в защищённом реестре.

## 5.2. Подготовка узла развёртывания и среды

- Развернуть выделенный узел развёртывания (deployment host) в управляющем сегменте; на нём устанавливается Kayobe/Kolla-Ansible в изолированном Python-окружении (virtualenv).

- Подготовить репозиторий конфигурации (kayobe-config) в системе контроля версий; все последующие изменения проходят через него.

- Сгенерировать и поместить в защищённое хранилище секретов файл паролей (passwords.yml); запретить хранение секретов в открытом виде.

- Развернуть и наполнить собственный реестр контейнерных образов проверенными сборками целевого релиза.

- Описать инвентарь: группы deployment, control, network, compute, storage; число контроллеров — нечётное (3 или 5) для кворума.

## 5.3. Эталонная роль узлов

Kolla-Ansible оперирует группами узлов. Для гипермасштаба роли строго разделяются, а control-узлы берутся в нечётном количестве для кворума баз данных и шины.

| Группа | Назначение | Замечание для гипермасштаба |
| --- | --- | --- |
| control | API-сервисы, базы данных, шина сообщений | Нечётное число (3/5); выделенный аппаратный класс |
| network | Агенты Neutron, HAProxy, Keepalived, VIP | Вынести с control при высокой сетевой нагрузке |
| compute | Гипервизоры, размещение клиентских ВМ | Группируются в ячейки cells v2 и host aggregates |
| storage | Узлы Ceph / cinder-volume | Отдельная сеть кластера хранения |
| monitoring | Prometheus, Grafana, OpenSearch, Fluentd | Изолированный контур наблюдаемости |

## 5.4. Сетевая подготовка (до выката сервисов)

- Разделение сетей. Минимум разделяются: сеть управления (internal API), внешняя/публичная сеть (external/public), туннельная сеть оверлея (tenant/tunnel), сеть хранения (storage) и сеть кластера хранения. Совмещение этих сетей в продакшене недопустимо.

- VIP и балансировка. Внутренний и внешний виртуальные адреса (kolla_internal_vip_address / external) обслуживаются HAProxy + Keepalived на сетевых узлах.

- Оверлей. OVN/VXLAN-Geneve поверх spine-leaf фабрики; underlay (BGP) подготовлен и проверен до развёртывания сервисов (см. раздел 4).

- MTU. Jumbo frames на туннельной и storage-сети; согласованность MTU проверяется до выката, иначе оверлей и Ceph деградируют незаметно.

## 5.5. Последовательность развёртывания сервисов

После подготовки фундамента сервисы OpenStack разворачиваются единой управляемой последовательностью. Каждый шаг идемпотентен и повторяем из кода.

- Bootstrap узлов: подготовка ОС, контейнерного рантайма, базовых пакетов на всех хостах (kayobe host configure / kolla-ansible bootstrap-servers).

- Предварительные проверки: prechecks выявляют несоответствия инвентаря, сети и ресурсов до внесения изменений.

- Развёртывание инфраструктурных сервисов: Galera (MariaDB), RabbitMQ, memcached, etcd, HAProxy/Keepalived.

- Развёртывание Keystone: каталог сервисов, домены, проекты, роли; настройка RBAC и административного доступа с MFA.

- Развёртывание Glance, Placement, Neutron (OVN), Nova (API + ячейки), Cinder (backend Ceph RBD).

- Регистрация ячеек cells v2: для каждой ячейки — своя БД и брокер; проверка маршрутизации запросов superconductor.

- Ввод compute-узлов в ячейки; обнаружение хостов (cell discovery); формирование host aggregates по поколениям и классам.

- Развёртывание объектного хранилища (RGW S3) и контура наблюдаемости (Prometheus, Grafana, OpenSearch, Fluentd).

- Постустановочная инициализация: внешние сети, базовые flavor, образы, квоты проектов (по образцу init-runonce, но в управляемом виде).

## 5.6. Высокая доступность по умолчанию

HA закладывается на этапе развёртывания, а не достраивается позже. Конфигурация Kolla-Ansible для production обеспечивает резервирование на каждом критическом слое.

| Слой | Механизм HA | Поведение при отказе одного узла |
| --- | --- | --- |
| API-эндпоинты | HAProxy + Keepalived (VIP) | Запросы перенаправляются на живые backend-узлы |
| База данных | Galera (синхронная репликация) | Кворум сохраняется при 3+ узлах; запись продолжается |
| Шина сообщений | Кластер RabbitMQ с durable-очередями | Очереди доступны на оставшихся узлах |
| Хранение | Ceph (репликация/erasure) | Данные доступны; ребалансировка без простоя |
| Сеть | OVN распределённый, дублирование шлюзов | Трафик переключается на резервный путь |

## 5.7. Приёмочная проверка развёртывания

Развёртывание считается завершённым только после прохождения функциональных и отказовых проверок. До их прохождения система в промышленную эксплуатацию не принимается.

- Функциональная проверка. Полный жизненный цикл ресурса: создание сети, тома, образа и ВМ, назначение внешнего адреса, проверка связности, удаление — успешно во всех ячейках.

- Отказовая проверка. Поочерёдное отключение по одному узлу из каждой HA-группы (контроллер, узел БД, брокер, OSD) без прерывания обслуживания клиентов.

- Проверка живой миграции. Перенос работающей ВМ между compute-узлами без потери сетевой связи; подтверждение параллельной миграции на крупной нагрузке.

- Проверка наблюдаемости. Все метрики, логи и алерты поступают в контур мониторинга; синтетический сценарий клиента отслеживается end-to-end.

- Проверка безопасности. Изоляция арендаторов, работа аудита, шифрование томов и подпись операций подтверждены службой ИБ.

Инвариант шага развёртывания Каждый шаг идемпотентен: повторный запуск из кода не ломает уже развёрнутое. Каждый шаг завершается prechecks/проверкой до перехода к следующему. Ни один шаг не выполняется вручную в обход репозитория конфигурации.

# 6. Регламент эксплуатации и безопасного обслуживания

Этот раздел определяет, как платформа живёт после ввода в эксплуатацию: как обновляется, обслуживается и восстанавливается без нарушения обязательств перед клиентами. Именно регулярность и предсказуемость этих процедур, а не разовая правильная установка, обеспечивают срок жизни 15+ лет.

## 5.1. Обслуживание узла без простоя клиентов

- Узел переводится в режим обслуживания: планировщик прекращает размещать на нём новые ВМ.

- Все клиентские ВМ эвакуируются живой миграцией на соседние узлы той же ячейки.

- Подтверждается отсутствие нагрузки; выполняется обслуживание (обновление, замена компонентов, патчинг).

- Узел проходит проверку и возвращается в пул; при необходимости нагрузка ребалансируется.

## 5.2. Обновление control plane (rolling upgrade)

Верхний control plane обновляется по одному контроллеру за раз. Балансировщик выводит обновляемый узел из ротации; оставшиеся два продолжают обслуживать API. После проверки узел возвращается, и процедура повторяется для следующего. Ячейки обновляются независимо друг от друга, что дополнительно снижает риск.

Инвариант обновлений В любой момент времени API остаётся доступным: обновляется не более одного узла из HA-группы. Совместимость API-контракта проверяется на стенде до выката в продакшен. Откат предусмотрен на каждом шаге: при сбое узел возвращается к прежней версии.

## 5.3. Управление инцидентами

| Уровень | Описание | Целевая реакция |
| --- | --- | --- |
| SEV-1 | Массовое влияние на клиентов / отказ зоны | Немедленно; задействуется дежурная эскалация |
| SEV-2 | Частичная деградация, обходной путь есть | В течение рабочего окна реагирования |
| SEV-3 | Локальное влияние без затрагивания SLA | Плановое устранение |

- Постмортемы. Каждый инцидент SEV-1/SEV-2 завершается разбором без поиска виновных и фиксацией мер предотвращения в коде/процедурах.

- Runbook. Типовые сценарии (отказ узла, деградация Ceph, рост очередей RabbitMQ, исчерпание ёмкости) имеют готовые пошаговые регламенты.

## 5.4. Аварийное восстановление (DR)

- Зональная изоляция. Отказ одной зоны доступности не приводит к потере платформы: control plane и хранилище распределены по зонам.

- Резервное копирование. Конфигурация (через IaC) и данные клиентов (через RGW/снапшоты Ceph) резервируются; восстановление регулярно проверяется учениями.

- Целевые показатели. RPO и RTO фиксируются на уровне классов услуг и подтверждаются регулярными DR-учениями, а не декларируются на бумаге.

# 7. Безопасность и регуляторное соответствие

Модель безопасности учитывает специфику Республики Казахстан и требования регуляторов финансового сектора. Безопасность встроена в архитектуру на всех слоях, а не добавляется поверх готовой системы.

## 6.1. Многослойная защита

| Слой | Меры защиты |
| --- | --- |
| Идентификация | Keystone с доменами и проектами; разделение ролей оператора и клиента; MFA для административного доступа |
| Сеть | Микросегментация через security groups и OVN ACL; изоляция арендаторов в оверлее; вынесенный граничный периметр |
| Данные | Шифрование томов (Barbican + KMS); шифрование объектов в RGW; шифрование резервных копий |
| Управление | Изолированный сегмент управления; доступ только через бастион; запрет прямого доступа к внутренним компонентам |
| Аудит | Неизменяемый аудит-трейл действий операторов и клиентов; централизованный сбор и долговременное хранение |

## 6.2. Регуляторное соответствие (Казахстан)

- НБРК / АРРФР. Соответствие требованиям к информационной безопасности и локализации данных для регулируемых клиентов финансового сектора.

- PCI DSS. Сегмент, обрабатывающий платёжные данные, изолируется в отдельной зоне доступности / домене с ужесточённым контролем доступа и аудита; он не смешивается с общим пулом IaaS.

- НУЦ РК и KalkanCrypt. Юридически значимые операции в портале (договоры, заявки, акты) подписываются квалифицированной электронной подписью через интеграцию с национальной инфраструктурой. Учитывается монопольное положение НУЦ РК при проектировании доверенных сервисов.

- Локализация данных. Размещение и обработка данных регулируемых клиентов в пределах юрисдикции обеспечивается привязкой к зонам доступности на территории РК.

Принцип изоляции регулируемых нагрузок Общий IaaS и регулируемый (PCI / финсектор) сегмент логически и сетево разделены. Каждый сегмент имеет собственные политики доступа, аудита и хранения. Это упрощает прохождение аудитов: область оценки (scope) ограничена изолированным сегментом.

# 8. Мониторинг, наблюдаемость и SLA

Без полноценной наблюдаемости платформа гипермасштаба неуправляема. Мониторинг рассматривается как часть продакшена, а не вспомогательный инструмент, и охватывает оборудование, платформу и клиентский опыт.

## 7.1. Контуры наблюдаемости

- Метрики. Сбор показателей оборудования, гипервизоров, Ceph, сети, control plane и очередей сообщений в единую систему с историческим хранением и алертингом.

- Логи. Централизованный сбор и индексация журналов (стек ELK/Elastic, уже используемый в вашей практике) с долговременным хранением для аудита и разбора инцидентов.

- SIEM. Корреляция событий безопасности (Wazuh) с правилами по матрице угроз для раннего обнаружения атак.

- Трассировка клиентского пути. Синтетические проверки полного сценария клиента (вход в портал, создание ресурса) как индикатор реального состояния услуги.

## 7.2. Ключевые показатели и пороги

| Показатель | Целевой порог | Действие при нарушении |
| --- | --- | --- |
| Доступность API control plane | ≥ 99,95 % | SEV-1, немедленная эскалация |
| Состояние Ceph | HEALTH_OK | SEV-2 при WARN, SEV-1 при ERR |
| Наполнение compute (CPU/RAM) | < 80 % | Запуск процедуры расширения ёмкости |
| Наполнение Ceph | < 75 % | Планирование ввода узлов хранения |
| Глубина очередей RabbitMQ | В пределах базовой линии | Расследование при устойчивом росте |
| Задержка живой миграции | В пределах окна обслуживания | Пересмотр сетевой нагрузки |

## 7.3. Соглашение об уровне услуг (SLA)

- Классы услуг. SLA дифференцируется по классам (стандарт / повышенный / регулируемый) с разными показателями доступности, RPO и RTO.

- Измеримость. Каждый пункт SLA привязан к конкретной метрике мониторинга; обязательства, которые нельзя измерить, в SLA не включаются.

- Прозрачность. Клиент видит состояние услуги через статус-панель портала; инциденты публикуются по регламенту.

# 9. Стратегия жизненного цикла на 15+ лет

Этот раздел отвечает на главный вопрос проекта: как система остаётся актуальной и безопасной полтора десятилетия, переживая смену оборудования, релизов и команды, без переписывания с нуля.

## 8.1. Миграция между релизами платформы

OpenStack выпускает мажорные релизы каждые полгода; за 15 лет их сменится около тридцати. Чтобы не подвергать гипермасштаб рискованным обновлениям дважды в год, платформа синхронизируется на SLURP-релизах (Skip Level Upgrade Release Process): обновление выполняется раз в год прямым переходом с одного SLURP-релиза на следующий, а промежуточный не-SLURP релиз пропускается. Перед каждым обновлением API-контракт проверяется на стенде, а сам переход выполняется по одному компоненту и одной ячейке. Клиентский портал, завязанный на стабильный API, переживает эти миграции незаметно для клиента.

Развязка релизного цикла платформы и портала Платформа и портал обновляются по независимым графикам. Перед обновлением платформы контракт API проверяется на стенде против текущей версии портала. Несовместимые изменения API сопровождаются переходным периодом с поддержкой двух версий.

## 8.2. Сохранение знаний

- Инфраструктура как код как документация. Актуальное состояние системы всегда отражено в репозитории; новый инженер понимает платформу из кода и истории изменений, а не из устных преданий.

- Архитектурные решения. Значимые решения фиксируются с обоснованием (ADR), чтобы через годы было понятно «почему так сделано».

- Runbook и регламенты. Эксплуатационные процедуры поддерживаются в актуальном состоянии и проходят регулярную проверку учениями.

## 8.3. Управление устареванием

| Риск устаревания | Стратегия смягчения |
| --- | --- |
| Конец поддержки оборудования | Плановые волны обновления; ввод нового поколения рядом со старым |
| Конец поддержки релиза ПО | Регулярные обновления в пределах поддерживаемых версий; никогда не отставать более чем на согласованный лаг |
| Уход ключевых специалистов | Знания в коде и регламентах; парная работа; отсутствие незаменимых ручных операций |
| Изменение регуляторики | Изолированные сегменты упрощают адаптацию; мониторинг изменений НБРК/АРРФР/НУЦ РК |
| Привязка к вендору | Опора на открытые стандарты и форматы; проверка переносимости при выборе компонентов |

Главный инвариант 15-летнего горизонта Меняется наполнение — оборудование, релизы, отдельные компоненты. Остаётся неизменным контракт — клиентский API и предсказуемость услуги. Пока эта развязка соблюдается, платформа продлевается, а не переписывается.

# 10. Реестр ключевых рисков

Реестр фиксирует риски, специфичные для гипермасштаба и долгого горизонта. Для каждого указаны влияние и мера снижения.

| Риск | Влияние | Мера снижения |
| --- | --- | --- |
| Узкое место монолитного control plane | Деградация планирования на масштабе | Ячеистая архитектура cells v2 с самого начала |
| Слишком большой домен отказа Ceph | Долгое восстановление, риск данных | Многокластерность по зонам, заполнение < 75 % |
| Дрейф конфигурации продакшена | Невоспроизводимость, скрытые сбои | Строгий IaC, запрет ручных изменений |
| Несовместимость API при обновлении | Поломка клиентского портала | Проверка контракта на стенде, переходные периоды |
| Смешение регулируемых и общих нагрузок | Провал аудита, штрафы | Изоляция PCI/финсектора в отдельном сегменте |
| Потеря экспертизы со временем | Рост времени реакции, ошибки | Знания в коде, ADR, регулярные учения |

# 11. Дорожная карта внедрения

Высокоуровневая последовательность фаз от старта до промышленной эксплуатации. Длительность каждой фазы уточняется по результатам детального планирования и доступности оборудования.

| Фаза | Содержание | Результат фазы |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1 | Проектирование и подготовка: финализация архитектуры, BOM, сегмент управления, IaC-каркас | Утверждённый проект и готовая среда автоматизации |
| Фаза 2 | Фундамент: сеть spine-leaf, кластеры Ceph по зонам, приёмка слоёв | Работающий и проверенный фундамент |
| Фаза 3 | Платформа: control plane HA, ячейки, ввод compute | Функционирующая платформа IaaS |
| Фаза 4 | Портал и безопасность: Skyline, самообслуживание, KMS, аудит, комплаенс | Готовый клиентский контур с ИБ |
| Фаза 5 | Приёмка: нагрузочные и DR-испытания, акт ввода | Промышленная эксплуатация |
| Фаза 6 | Эксплуатация и lifecycle: волны обновления, регламенты, учения | Устойчивая работа на горизонте 15+ лет |

Документ является проектной основой под ключ. Конкретные модели оборудования, версии компонентов и числовые параметры SLA уточняются на этапе детального проектирования с учётом доступности оборудования и актуальных требований регуляторов Республики Казахстан на момент развёртывания.